**Приложение в основной образовательной программе СОО**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА мероприятий**

***по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования***

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Документальноеподтверждение** |
| **1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО | директор | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Система мероприятий,  обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | директор | Наличие утвержденного плана («Дорожной карты») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение классного  родительского собрания в 9 классе для родителей учащихся, планирующих продолжить  обучение в 10 классе | Май 2023года | Протокол классного родительского собрания в 9 классе, посвященного  Обучению по обновленному  ФГОС СОО | Классный руководитель, администрация | Протокол родительского собрания |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного  обеспечения реализации  образовательных программ СОО в соответствии с требованиями  обновленного ФГОС СОО | Январь– март2023 года | Аналитическая записка обоценке условий  образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | директор школы | Аналитическая справка (чек-лист) |
| Анализ соответствия  материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО,  действующим санитарными  противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь–июнь2023года | Аналитическая записка об оценке материально-  технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в  соответствие с требованиями обновленного ФГОССОО | директор школы | Аналитическая справка (чек-лист) |
| Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | Май 2023 год | Наличие утвержденного и обоснованного списка  учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение  образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем  учебников | Библиотекарь, зам по УВР. | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)  Обучающихся и родителей  (законных представителей) для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой  участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности СОО | Январь– март 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части,  формируемой участниками образовательных отношений | Зам по УВР, классный руководитель | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС  СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовыхдокументов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию  ФГОС СОО | Администрация | Наличие банка данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с  документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение  ФГОС СОО | Администрация школы | Листы ознакомления |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Июль 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор школы | Программа развития ОУ, с внесенными  изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  введение ФГОС СОО | Январь– март2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОССОО | директор школы | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций  работников образовательной  организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | директор школы | Скорректированныеинструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 30.06.2023 | Основная образовательная программа СОО. | Рабочая группа | ФООП СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО | До 01.09.2023 | Протокол заседания  педагогического совета. Приказ об утверждении  образовательной программы СОО | директор школы | Утвержденные РП |
| Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО  2023/24учебныйгод | До 31.08. 2023 года | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | Администрация |  |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | До 31.08. 2023 года | Приказ об утверждении спискаУМК для уровня СОО с приложением данного списка | директор школы | УМК |
| Внесение изменений в  «Положение о формах,периодичности, порядке текущегоконтроляуспеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, | До 1 сентября 2023года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся.  Протокол педсовета обутвержденииизмененийв  «Положение о формах,  периодичности, | Директор школы | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестацииобучающихся» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО (по необходимости) |  | порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,  метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОССОО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОССОО |  |  |
| **3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по  обновленному ФГОС СОО | До1мая 2023года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Зам по УВР | План методической работы |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь 2023 | План – график повышения квалификации  педагогических работников образовательной организации | Рабочая группа, зам по УВР | график повышения квалификации педагогов и  административныхработников |
| Изучение нормативных  документов по переходу на | В течение учебного года в соответствии с планами | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |  | Планы работы МО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | ШМО |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам  Реализации ООП СОО по  Обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы МО. | Зам по УВР | План работы методическогосовета |
| Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по  обновленномуФГОССОО | До1 сентября 2023года | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО | Зам по УВР | План ВСОКО |
| **4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь-март 2023 года | Аналитическая справка | директор школы | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и  профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Март 2023 года | Аналитическаясправка | Зам по УВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовка  педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленному | Ежегодно в течение всего периода с 2023 | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников , реализующих ООП СОО. | Зам по УВР | План курсовой переподготовки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,  реализующихООПСОО |  |  |  |  |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно | Приказ об утверждении  учебной нагрузки на учебный  год | директор школы | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Размещение на сайте образовательной организации  информационных материалов о переходе на обучение по  обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с2023 | Сайт образовательной организации. Пакет  информационно-методических материалов | Администрация | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях | Администрация | Информация на сайт, в социальных сетях |
| Изучение мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление  результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023г | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях | Классные руководители, администрация школы | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно-правовом,программном,  кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Ежеквартально в течениевсего периода с 2023 | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях | Администрация | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |